## 17-8
Voortgangsrapportage
| Naam project | Locatie Gennepermolen | Programma | 8
| Projectnummer | P2017-008 | Datum opgesteld | 2022-09-14
|  |  | Datum akkoord | 2022-09-15
Ambtelijk opdrachtgever
Projectleider
Verantwoordelijke bestuurder
Planning | Geplande datum van oplevering | eind 2023 (Bouwrijpmaken)
| PMW fase | uitvoeren
Stoplicht
| Toelichting | Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en hierop zijn vier zienswijzen ingediend. Deze zijn in maart 2022 beoordeeld en zijn verwerkt en dan kan het bestemmingsplan ter goedkeuring aangeboden worden aan de gemeenteraad. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de gemeenteraad de stedenbouwkundige en architectonische uitwerking wenst goed te keuren. Het plan voorgelegd ter advisering aan CRK. Ontwikkelaar treed in overleg met CRK om plan aan te passen. Planning loopt daarom uit.
Resultaten | Stoplicht
| Toelichting | De procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan is stopgezet. De procedure kan weer opgestart worden. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is kunnen er vervolgstappen gezet worden. De ontwikkelaar is bezig met het uitwerken van de plannen zodat ze na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan de omgevingsvergunning kunnen aanvragen. De ontwikkelaar en de gemeenteraad willen eerst overeenstemming over het stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan, alvorens overgegaan wordt tot verdere uitwerking en vergunning aanvraag.
Geld | Krediet
Gehele projectbudget
| Vastgesteld budget | 150000
| Bijstellingen budget | 0
| Actueel budget | 0
| Werkelijke uitgaven | 0
| Vastgestelde verplichtingen | 0
| Restant budget | 0
| Prognose eindresultaat | 0
Stoplicht
| Toelichting | Geen veranderingen ten opzichte van de vorige rapportage. De gemeente ontvangt € 150.000,- en maakt hiervoor de grond bouwrijp. Woonrijp maken is voor rekening van de ontwikkelaar. Gezien de afwijzing van het plan door CRK zullen meer personele kosten gemaakt gaan worden.
Risico's | Stoplicht
| Toelichting | Er zijn vier zienswijzen ingediend. Deze kunnen tot wijzigingen in het bestemmingplan leiden. De verwachting is dat hierdoor geen vertraging ontstaat. Op diverse sociale media worden door tegenstanders van deze ontwikkeling artikelen geplaatst en is een poll gestart tegen hoogbouw op deze plek. Of dit invloed heeft op de voortgang van het project is moeilijk in te schatten.
Organisatie | Projectopdracht | 2018-01-17
| Projectplan | 2018-02-22
| Voorgaande voortgangsrapportage | 2022-06-14
Stoplicht
| Toelichting | Geen bijzonderheden
Kwaliteit | Stoplicht
| Toelichting | Het project Gennepermolen is opgenomen in het coalitieakkoord, gezien de unieke locatie. Daanaast zijn er diverse zienswijze ingediend. De Commssie Ruimtelijke Kwaliteit stelt ook hoge eisen aan de locatie: vormgeving, materiaalgebruik en zichtlijnen. Ontwikkelaar treedt in overleg met CRK om tot oplossingen te komen.
Informatie | Stoplicht
| Toelichting | Er is een communicatieplan opgesteld. Op 13 januari is er een digitale informatieavond georganiseerd waarin de procedure omtrent bestemmingplan en de verdere planning toegelicht is. Hiervoor zijn omwonenden, belangstellenden en de raadsleden uitgenodigd. Voor de belangstellenden voor een woning heeft de ontwikkelaar een aparte website geopend: www.dehoutkade.nl
Tijd | Stoplicht
| Toelichting | Geen bijzonderheden, behoudens uitloop van de planning vanwege advies van CRK.
| Overige toelichting PL (i.v.t.) | De oude brandweerkazerne was voorheen onderdeel van dit project maar is eruit gehaald toen dit pand een gemeentelijk monument werd. De ontwikkeling hiervan wordt nu al een apart project beschouwd. De gemeente is in gesprek met een initiatiefnemer om hier horeca en twee appartementen te realiseren.