## 17-8
Voortgangsrapportage
| Naam project | Locatie Gennepermolen | Programma | 8
| Projectnummer | P2017-008 | Datum opgesteld | 2023-04-18
|  |  | Datum akkoord | 2023-04-18
Ambtelijk opdrachtgever
Projectleider
Verantwoordelijke bestuurder
Planning | Geplande datum van oplevering | 2024-12-01
| PMW fase | uitvoeren
| Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Bestemmingsplan is (voorlopig) stop gezet. N.a.v. zienswijzen, uitspraken van de raad, het coalitieakkoord en het advies van CRK is besloten het plan aan te passen. Het Leidend Kader is i.s.m. de gemeente, de stedenbouwkundige (Gem), CRK en Waterschap opgesteld en goedgekeurd. Dit kader is het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling. De voormalige brandweerkazerne is uit dit plan gehaald.
Resultaten | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | De uitgangspunten zijn nu helder. Er wordt gewerkt van grof naar fijn. Eerst dikke viltstiften-schetsen om deze verder uit te werken, indien akkoord.
Geld | Krediet
Gehele projectbudget
| Vastgesteld budget | 150000
| Bijstellingen budget | 0
| Actueel budget | 0
| Werkelijke uitgaven | 0
| Vastgestelde verplichtingen | 0
| Restant budget | 0
| Prognose eindresultaat | 0
| Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Geen veranderingen t.o.v. vorige rapportage. Gemeente ontvangt bij levering gronden € 150.000,- voor bouwrijpe grond. Woonrijp maken is voor rekening van ontwikkelaar.
Risico's | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
Toelichting
Organisatie | Projectopdracht | 2018-01-17
| Projectplan | 2018-02-22
| Voorgaande voortgangsrapportage | 2022-12-19
| Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Geen bijzonderheden
Kwaliteit | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Het project Gennepermolen is opgenomen in het Coalitieakkoord, o.a. gezien de unieke locatie. De CRK stelt hoge eisen. In samenwerking met SDK, Gemeente, CRK, gemeentelijke Stedenbouwkundige en het Waterschap is een Leidend Kader opgesteld en goedgekeurd. De kwaliteitsbewaking is hoog.
Informatie | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Recent is de Raad geïnformeerd d.m.v. een RIB. Hierin is tevens aangegeven dat de voormalige brandweerkazerne als een apart project beschouwd wordt en dat bij beide projecten een zorgvuldig participatietraject doorlopen wordt.
Tijd | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Geen bijzonderheden, behoudens uitloop van de planning vanwege advies van CRK en daardoor herontwikkeling van de locatie.
| Overige toelichting PL (i.v.t.) | De oude brandweerkazerne was voorheen onderdeel van dit project, maar is eruit gehaald toen dit pand een gemeentelijk monument werd. Dat is de reden waarom SDK de brandweerkazerne niet meer wil ontwikkelen (niet rendabel). De ontwikkeling hiervan wordt nu als een apart project beschouwd. De gemeente was in gesprek met een initiatiefnemer om hier horeca en appartementen te realiseren, maar deze heeft het project "teruggegeven". Gemeente beraadt zich over om de brandweerkazerne zelf te gaan ontwikkelen of toch in de markt te zetten.