## 17-8
Voortgangsrapportage
| Naam project | Locatie Gennepermolen | Programma | 8
| Projectnummer | P2017-008 | Datum opgesteld | 2022-12-19
|  |  | Datum akkoord | 2022-12-19
Ambtelijk opdrachtgever
Projectleider
Verantwoordelijke bestuurder
Planning | Geplande datum van oplevering | Q1 2023
| PMW fase | uitvoeren
| Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | CRK heeft het nodige commentaar geleverd op het plan van SDK Vastgoed. Plan dient ingrijpend aangepast te worden. Met name de zichtlijnen, contouren en materialisering i.r.t. kademuur. Er is goed overleg tussen CRK en SDK. SDK heeft nu uitgangspunten nota geschreven. Ligt ter beoordeling bij CRK. Voortgang loopt vertraging op.
Resultaten | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Gezien het advies van CRK , de bestemmingsplan procedure niet opgestart. Eerst zeker weten dat er een goed plan gerealiseerd gaat worden, zodra dat bekend is procedure weer opstarten.
Geld | Krediet
Gehele projectbudget
| Vastgesteld budget | 150.000,-
| Bijstellingen budget | 0
| Actueel budget | 0
| Werkelijke uitgaven | 0
| Vastgestelde verplichtingen | 0
| Restant budget | 0
| Prognose eindresultaat | 0
| Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Geen veranderingen ten opzichte van de vorige rapportage. De gemeente ontvangt € 150.000,- en maakt hiervoor de grond bouwrijp. Woonrijp maken is voor rekening van de ontwikkelaar. Gezien de afwijzing van het plan door CRK zullen meer personele kosten gemaakt gaan worden.
Risico's | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Zoals vermeld in vorige VGR zijn er op het bestemmingsplan zienswijzen ingebracht.
Organisatie | Projectopdracht | 2018-01-17
| Projectplan | 2018-02-22
| Voorgaande voortgangsrapportage | 2022-09-15
| Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Geen bijzonderheden
Kwaliteit | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Het project Gennepermolen is opgenomen in het coalitieakkoord, gezien de unieke locatie. Daanaast zijn er diverse zienswijzen ingediend. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit stelt ook hoge eisen aan de locatie: vormgeving, materiaalgebruik en zichtlijnen. Ontwikkelaar is in overleg getreden met CRK om tot oplossingen te komen. SDK Vastgoed schrijft nu Uitgangspuntennota.
Informatie | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Er zal de nodige aandacht worden besteed aan het participatietraject. Waarbij de verantwoordelijkheid bij de ontwikkelaar ligt. De gemeente zal alle kennis en kunde ter beschikking stellen aan de ontwikkelaar en zal tevens faciliteren.
Tijd | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Geen bijzonderheden, behoudens uitloop van de planning vanwege advies van CRK.
| Overige toelichting PL (i.v.t.) | De oude brandweerkazerne was voorheen onderdeel van dit project maar is eruit gehaald toen dit pand een gemeentelijk monument werd. De ontwikkeling hiervan wordt nu als een apart project beschouwd. De gemeente was in gesprek met een initiatiefnemer om hier horeca en twee appartementen te realiseren, maar deze heeft het project"teruggegeven".