## 17-8
Voortgangsrapportage
| Naam project | Locatie Gennepermolen |  | Programma | 8
| Projectnummer | P2017-008 |  | Datum opgesteld | 2018-07-06
|  |  |  | Datum akkoord | 2018-07-06
Ambtelijk opdrachtgever
Projectleider
Verantwoordelijke bestuurder
Planning | Geplande datum van oplevering | 2019-04-01
| PMW fase | opstarten
Stoplicht
| Toelichting | De selectieprocedure heeft geen marktpartij voor de ontwikkeling opgeleverd. We beraden ons nu op een vervolgproces met als gevolg een aangepaste planning.
Resultaten | Stoplicht
| Toelichting | Het onderzoek naar de herbestemming van de voormalige brandweerkazerne is afgerond.
Geld | Krediet
Gehele projectbudget
| Vastgesteld budget | 390000 | voorbereiding en uitvoering
| Bijstellingen budget | 0
| Actueel budget | 390000
| Werkelijke uitgaven | 8086.15
| Vastgestelde verplichtingen | 0
| Restant budget | 381913.85
Stoplicht
| Toelichting | Uitgangspunt is een budget neutrale invulling van de locatie. Dit is nog steeds mogelijk.
Risico's | Stoplicht
| Toelichting | Partijen hebben niet ingeschreven bij de selectie. We voeren momenteel oriënterende gesprekken met een andere partij voor de ontwikkeling van de locatie.
Organisatie | Projectopdracht | 2018-01-17
| Projectplan | 2018-02-22
| Voorgaande voortgangsrapportage | 2018-05-01
Stoplicht
| Toelichting | Geen vermelding.
Kwaliteit | Stoplicht
| Toelichting | Hoogwaardige invulling van het gebied blijft belangrijk.
Informatie | Stoplicht
| Toelichting | De raad zal in september geïnformeerd worden over het vervolgproces.
Tijd | Aantal begrote uren | 790
| Aanpassing begrote uren | 0
| Aantal geboekte uren | 62
| Restant aantal uren | 728
Stoplicht
| Toelichting | Geen opmerkingen.
Overige toelichting PL (i.v.t.)