## 17-8
Voortgangsrapportage
| Naam project | Locatie Gennepermolen | Programma | 8
| Projectnummer | P2017-008 | Datum opgesteld | 2022-06-14
Datum akkoord
Ambtelijk opdrachtgever
Projectleider
Verantwoordelijke bestuurder
Planning | Geplande datum van oplevering | medio 2023 (Bouwrijpmaken)
| PMW fase | uitvoeren
Stoplicht
| Toelichting | Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en hierop zijn vier zienswijzen ingediend. Deze zijn in maart 2022 beoordeeld en zijn verwerkt en dan kan het bestemmingsplan ter goedkeuring aangeboden worden aan de gemeenteraad. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de gemeenteraad de stedenbouwkundige en architectonische uitwerking wenst goed te keuren. Momenteel wordt onderzocht hoe hieraan uitvoering gegeven kan worden.
Resultaten | Stoplicht
| Toelichting | De procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan loopt nu. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is kunnen er vervolgstappen gezet worden. De ontwikkelaar is bezig met het uitwerken van de plannen zodat ze na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan de omgevingsvergunning kunnen aanvragen. De ontwikkelaar en de gemeenteraad willen eerst overeenstemming over het stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan, alvorens overgegaan wordt tot verdere uitwerking en vergunning aanvraag.
Geld | Krediet
Gehele projectbudget
| Vastgesteld budget | 150000
| Bijstellingen budget | 0
| Actueel budget | 0
| Werkelijke uitgaven | 0
| Vastgestelde verplichtingen | 0
| Restant budget | 0
| Prognose eindresultaat | 0
Stoplicht
| Toelichting | Geen veranderingen ten opzichte van de vorige rapportage. De gemeente ontvangt € 150.000,- en maakt hiervoor de grond bouwrijp. Woonrijp maken is voor rekening van de ontwikkelaar.
Risico's | Stoplicht
| Toelichting | Er zijn vier zienswijzen ingediend. Deze kunnen tot wijzigingen in het bestemmingplan leiden. De verwachting is dat hierdoor geen vertraging ontstaat. Op diverse social media worden door tegenstanders van deze ontwikkeling artikelen geplaatst en is een poll gestart tegen hoogbouw op deze plek. Of dit invloed heeft op de voortgang van het project is moeilijk in te schatten.
Organisatie | Projectopdracht | 2018-01-17
| Projectplan | 2018-02-22
| Voorgaande voortgangsrapportage | 2022-03-04
Stoplicht
| Toelichting | Geen bijzonderheden
Kwaliteit | Stoplicht
| Toelichting | Geen bijzonderheden
Informatie | Stoplicht
| Toelichting | Er is een communicatieplan opgesteld. Op 13 januari is er een digitale informatieavond georganiseerd waarin de procedure omtrent bestemmingplan en de verdere planning toegelicht is. Hiervoor zijn omwonenden, belangstellenden en de raadsleden uitgenodigd. Voor de belangstellenden voor een woning heeft de ontwikkelaar een aparte website geopend: www.dehoutkade.nl
Tijd | Stoplicht
| Toelichting | Geen bijzonderheden. Momenteel wordt de bestemmingplanprocedure doorlopen met alle daaraan verbonden wettelijke termijnen. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld waardoor deze ontwikkeling nog de procedure van de omgevingsvergunning zal doorlopen.
| Overige toelichting PL (i.v.t.) | De oude brandweerkazerne was voorheen onderdeel van dit project maar is eruit gehaald toen dit pand een gemeentelijk monument werd. De ontwikkeling hiervan wordt nu al een apart project beschouwd. De gemeente is in gesprek met een initiatiefnemer om hier horeca en twee appartementen te realiseren.