## 17-8
Voortgangsrapportage
| Naam project | Locatie Gennepermolen | Programma | 8
| Projectnummer | P2017-008 | Datum opgesteld | 2018-05-15
Datum akkoord
Ambtelijk opdrachtgever
Projectleider
Verantwoordelijke bestuurder
Planning | Geplande datum van oplevering | 2019-04-01
| PMW fase | opstarten
| Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | De uitgezette selectie voor een marktpartij heeft niet geleid tot een inschrijving. We gaan ons beraden over de vervolgstappen.
Resultaten | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Gezien de unieke locatie blijft het streven naar een kwalitatief hoogwaardige invulling. Het onderzoek naar de herbestemming van de voormalige brandweerkazerne loopt, resultaten worden begin juni verwacht.
Geld | Krediet
Gehele projectbudget
| Vastgesteld budget | 390000
| Bijstellingen budget | 0
| Actueel budget | 390000
| Werkelijke uitgaven | 0
| Vastgestelde verplichtingen | 0
| Restant budget | 390000
| Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | uitgangspunt in het raadsvoorstel van oktober 2018 is een budget neutrale invulling. Dit is nog steeds mogelijk.
Risico's | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Er zijn geen partijen die hebben ingeschreven bij de selectieprocedure. Een geschikte partij dient nog gevonden te worden.
Organisatie | Projectopdracht | 2018-01-17
| Projectplan | 2018-02-22
| Voorgaande voortgangsrapportage | 2018-03-01
| Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Geen vermelding.
Kwaliteit | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Streven blijft een hoogwaardige invulling van het gebied.
Informatie | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Begin juni zal de raad middels een RIB geïnformeerd worden over het verloop van de selectieprocedure.
Tijd | Aantal begrote uren | 790
| Aanpassing begrote uren | 0
| Aantal geboekte uren | 39.5
| Restant aantal uren | 750.5
| Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Gezien het feit dat er nog vrij weinig uren zijn besteed is het niet de verwachting dat dit nu al gaat leiden tot een overschrijding.
Overige toelichting PL (i.v.t.)