## 17-8
Voortgangsrapportage
| Naam project | Locatie Gennepermolen |  | Programma | 8
| Projectnummer | P2017-008 |  | Datum opgesteld | 2018-03-16
Datum akkoord
Ambtelijk opdrachtgever
Projectleider
Verantwoordelijke bestuurder
Planning | Geplande datum van oplevering | 2019-04-01
| PMW fase | opstarten
| Stoplicht |  |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | De selectie van marktpartijen loopt. Medio mei zal een keuze voor een plan en marktpartij gemaakt worden.
Resultaten | Stoplicht |  |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | De kaders zoals opgenomen in het raadsbesluit zijn in de selectiecriteria naar de marktpartijen opgenomen.
Geld | Krediet
Gehele projectbudget
| Vastgesteld budget | 390000 | Minimale grondopbrengst
| Bijstellingen budget | 0
| Actueel budget | 390000
| Werkelijke uitgaven | 0
| Vastgestelde verplichtingen | 0
| Restant budget | 390000
| Stoplicht |  |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | In het projectplan is een raming opgenomen voor de te maken kosten voor de inrichting van het openbaar gebied. Met de raad is afgesproken dat de ontwikkeling budgetneutraal zal worden uitgevoerd. Het gestelde budget is de minimaal benodigde grondopbrengst.
Risico's | Stoplicht |  |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Er zijn 5 partijen geselecteerd om mee te doen met de selectieprocedure. Is er voldoende interesse bij partijen zodat een goede afweging gemaakt kan worden?
Organisatie | Projectopdracht | 2018-01-17
| Projectplan | 2017-11-22
| Voorgaande voortgangsrapportage | -
| Stoplicht |  |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Projectplan is afgestemd met de projectteamleden.
Kwaliteit | Stoplicht |  |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Beoordeling van de plannen bij de selectie van de marktpartijen zal in overleg met de stedenbouwkundige plaatsvinden. E.e.a. dient te voldoen aan het opgestelde programma van eisen.
Informatie | Stoplicht |  |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | In mei wordt de marktpartij geselecteerd en zal de raad geïnformeerd worden.
Tijd | Aantal begrote uren | 790
| Aanpassing begrote uren | 0
| Aantal geboekte uren | 30
| Restant aantal uren | 760
| Stoplicht |  |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Geen opmerkingen.
Overige toelichting PL (i.v.t.)