## 17-8
Voortgangsrapportage
| Naam project | Locatie Gennepermolen | Programma | 8
| Projectnummer | P2017-008 | Datum opgesteld | 2019-03-13
|  |  | Datum akkoord | 2019-09-14
Ambtelijk opdrachtgever
Projectleider
Verantwoordelijke bestuurder
Planning | Geplande datum van oplevering | 2019-12-01
| PMW fase | uitvoeren
| Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | MeyerBergman is in december 2018 gestart met een gebiedsvise en haalbaarheidsonderzoek. Dit zal in juni afgerond worden. In mei staat een raadsinformatieavond gepland waar MB hun plannen zal presenteren aan de raad en belangstellenden. December 2019 is genoemd als einddatum omdat dat de datum is waarop de overeenkomst met MB afloopt en er besloten moet worden over de voortgang/uitvoering
Resultaten | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | MB is bezig met het opstellen van een visie en een haalbaarheidsonderzoek. Op dit moment liggen ze op schema en zullen in mei hun eerste plannen presenteren.
Geld | Krediet
Gehele projectbudget
| Vastgesteld budget | 390000
| Bijstellingen budget | 0
| Actueel budget | 390000
| Werkelijke uitgaven | 8086.15
| Vastgestelde verplichtingen | 0
| Restant budget | 381913.85
| Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Geen bijzonderheden. Zodra definitief een besluit valt dat MB de kavel koopt zal een grondexploitatie opgestart worden met bijbehorende budgetten. De nu genoemde cijfers zijn nog van de periode voordat MB opdracht kreeg tot hun onderzoek.
Risico's | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
| Toelichting | Het project kent diverse risico's maar op dit moment zijn er geen risico's waar we invloed op hebben. De risico's staan benoemd in het projectplan maar dit zal nog herzien moeten worden. Het projectplan is geschreven toen MB nog geen opdracht had.
Organisatie | Projectopdracht | 2018-01-17
| Projectplan | 2018-02-22
| Voorgaande voortgangsrapportage | 2018-11-01
| Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
Toelichting
Kwaliteit | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
Toelichting
Informatie | Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
Toelichting
Tijd | Aantal begrote uren | 790
| Aanpassing begrote uren | 0
| Aantal geboekte uren | 106.5
| Restant aantal uren | 683.5
| Stoplicht |  | * Groen/Oranje/Rood
Toelichting
| Overige toelichting PL (i.v.t.) | Inhoudelijk is MeyerBergman op dit moment aan zet. De gemeente is vooral faciliterend en zorgt voor de lokale informatie die MB nodig heeft en de contacten met lokale partijen.